برنامه عملیاتی

مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سال 1402

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی: ترویج تحقیقات چند رشته ای و بین رشته ای پروژه : شناسایی موضوعات چند رشته ای و بین رشته ای مادر و کودک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه و تعیین مراکز در جلسه شورای پژوهشی | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | نامه ارسالی |  |
| 2 | اعلام لیست نهایی موضوعات انتخابی | کارشناس مرکز-رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | صورتجلسه |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی: ترویج تحقیقات چند رشته ای و بین رشته ای پروژه : تشکیل تیم های تحقیقاتی بین رشته ای |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | شناسایی موضوعات چند رشته ای و بین رشته ای مادر و کودک | کارشناس مرکز-رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت پرسرعت/ کامپیوتر | بررسی فرمت |  |
| 2 | تشکیل تیم های تحقیقاتی بین رشته ای | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت پرسرعت/ کامپیوتر | سایت مرکز |  |
| 3 | تدوین پروپوزال | اعضای مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات/ سامانه پژوهان |  |

| استراتژی: گسترش و توسعه تحقیقات مبتنی بر نیاز پروژه : تعیین و به روز رسانی اولویتهای تحقیقاتی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | طرح موضوع در شورای پژوهشی مرکز | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | نامه |  |
| 2 | تهیه لیست اولیه اولویت های پژوهشی مرکز | کارشناس مرکز –رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | ارزشیابی |  |
| 3 | تصویب اولویتها در شورای پژوهشی مرکز | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | نامه ارسالی |  |
| 4 | اطلاع رسانی لیست اولویت های پژوهشی | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت پرسرعت/ کامپیوتر | مستندات |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : گسترش و توسعه تحقیقات مبتنی بر نیاز پروژه : هدایت تحقیقات در جهت اولویتهای تحقیقاتی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی لیست اولویتهای تحقیقاتی مرکز | منشی مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت پرسرعت/ کامپیوتر | سایت |  |
| 2 | اولویت بخشی به پروپوزالهای در راستای اولویت های مرکز | رییس و کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | سامانه پژوهان |  |
| 3 | تسریع روند تصویب پروپوزالهای در راستای اولویت | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | سامانه پژوهان |  |
| 4 | تسریع روند پرداخت هزینه پروپوزالهای در راستای اولویت | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | سامانه پژوهان |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : گسترش و توسعه تحقیقات مبتنی بر نیاز پروژه : تعیین لاین های تحقیقاتی مرکز تحقیقاتی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | طرح موضوع در شورای پژوهشی مرکز و انتخاب موضوع | مدرسان با همکاری کارشناس آموزش | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | صورتجلسات |  |
| 2 | تعیین لاین های تحقیقاتی مرکز تحقیقات | منشی مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | صورتجلسات |  |
| 3 | اطلاع رسانی لاین های تحقیقاتی | اعضای مرکز (مدرسین)، کارشناس آموزش | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | نامه |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : رشد کمی و کیفی محصولات علمی مرکز تحقیقات پروژه : تدوین و تصویب طرح های تحقیقاتی مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | فراخوان ارسال طرح های تحقیقاتی بر مبنای اولویت های تحقیقاتی | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | نامه |  |
| 2 | دریافت پروپوزالهای مربوط | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | صورتجلسات |  |
| 3 | پایش طرح ها بر اساس اولویت های تحقیقاتی | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | صورتجلسات ارسالی |  |
| 4 | انجام فرایند داوری | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | سامانه پژوهان |  |
| 5 | تصویب 25 طرح تحقیقاتی در مرکز | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | سامانه پژوهان |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : رشد کمی و کیفی محصولات علمی مرکز تحقیقات پروژه : تدوین و تصویب طرح های تحقیقاتی اثرگذار مرتبط با مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | تعیین اهداف و اولویت های پژوهشی مرکز | رئیس مرکز/ اعضای مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | نامه |  |
| 2 | فراخوان ارسال طرح های تحقیقاتی بر مبنای اولویت های پژوهشی | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | نامه |  |
| 3 | دریافت پروپوزالهای مربوط | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | صورتجلسات |  |
| 4 | پایش طرح ها بر اساس اولویت های پژوهشی | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | صورتجلسات ارسالی |  |
| 5 | تصویب 3 طرح تحقیقاتی اثرگذار | رئیس مرکز/ کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | سامانه پژوهان |  |
| 6 | نظارت بر انجام روند اجرای طرح ها | رئیس مرکز/ ناظر طرح | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت | سامانه پژوهان |  |

| استراتژی : رشد کمی و کیفی محصولات علمی مرکز تحقیقات پروژه : افزایش چاپ مقالات در مجلات ۲۵% برتر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | استخراج لیست مجلات 25 درصد برتر در زمینه فعالیتهای مرکز و اطلاع رسانی به محققین | کارشناس-رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 2 | ارائه مشاوره به محققین در جهت ارتقاء کیفیت پژوهش ها | کارشناس-رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 3 | همکاری در سابمیت مقالات در مجلات | کارشناس-رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : رشد کمی و کیفی محصولات علمی مرکز تحقیقات پروژه : چاپ مقالات مرتبط با مرکز در مجلات معتبر ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | شناسایی متخصصین ایرانی مقیم خارج کشور | رئیس مرکز/ اعضا مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | لیست اعضاء |  |
| 2 | شناسایی مراکز و واحد های تحقیقاتی بین المللی | رئیس مرکز/ اعضا مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | لیست مراکز |  |
| 3 | برقراری ارتباط و تبادل نظر در خصوص شرایط همکاری های پژوهشی | رئیس مرکز/ اعضا مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | نامه |  |
| 4 | چاپ 25 مقاله با همکاری های ملی | اعضاء مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مقاله |  |
| 5 | افزایش ۱۰ درصدی مقالات با همکاریهای بین المللی نسبت به سال قبل | اعضاء مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مقاله |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : رشد کمی و کیفی محصولات علمی مرکز تحقیقات پروژه : انتشار کتب علمی در زمینه تحقیقات سلامت مادر و کودک توسط اعضای مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | مکاتبه با اعضاء مرکز در خصوص چاپ کتاب | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | نامه |  |
| 2 | دریافت پیشنهادات چاپ کتاب | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 3 | بررسی موضوعات و تایید عنوان درسنامه جامع ژنتیک در مامایی برای چاپ کتاب | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 4 | پیگیری فرایند تالیف و داوری کتاب | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 5 | چاپ ۱ کتاب با موضوع نکات طلایی بهداشت باروری | اعضای مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | کتاب |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : گسترش سطح دانش و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و محققین پروژه : طراحی و تدوین لیست دوره های مورد نیاز اعضا مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات با حضور اعضای کمیته آموزش مداوم مرکز و نظر سنجی از آنان د رمورد طراحی دوره های مورد نیاز در مرکز تحقیقاتی | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | صورتجلسه |  |
| 2 | ارسال نامه به گروه های مامایی و پرستاری در خصوص اعلام دوره ها مورد نیاز | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 3 | ارسال نامه به معاونت بهداشتی در خصوص اعلام دوره ها مورد نیاز | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 4 | تعیین لیست دوره های مورد نیاز اعضاء | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 5 | برگزاری 10 دوره آموزش مداوم | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

| استراتژی : گسترش سطح دانش و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و محققین پروژه : برگزاری دوره های تخصصی مدون دارای امتیاز آموزش مداوم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | هماهنگی با اساتید جهت تدریس در دوره ها و دریافت برنامه کارگاه ها | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 2 | ثبت دوره ها در سامانه آموزش مداوم جهت اخذ امتیاز بازآموزی | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/کامپیوتر | سامانه آموزش مداوم |  |
| 3 | اطلاع رسانی به گروه های هدف | کارشناس و رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات / اینترنت | مستندات |  |
| 4 | ثبت نام از شرکت کنندگان در برنامه | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/کامپیوتر | مستندات |  |
| 5 | صدور گواهی برای شرکت کنندگان | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/کامپیوتر | سامانه آموزش مداوم |  |

| استراتژی : ارتقاء سطح همکاری های ملی و بین المللی پروژه : عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه توجیهی در رابطه اهمیت عضویت در سازمان ها و... جهت گسترش الزامات رشد منابع انسانی | رئیس مرکز/کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 2 | تشویق اعضای مرکز به عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتیر ملی و بین المللی مرتبط و فراهم نمودن امکانات حضور و عضویت آنان | رئیس مرکز/معاون مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | صورتجلسه |  |
| 3 | اعلام نام سازمانها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتیر ملی و بین المللی مرتبط که عضو شده اند به مرکز | رئیس مرکز/معاون مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |

| استراتژی : ارتقاء سطح همکاری های ملی و بین المللی پروژه : عضویت در سازمان ها، مراکز تحقیقات، و انجمن های معتبر ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | اطلاع رسانی دستورالعمل های پرداخت هزینه های شرکت در همایش هااز طریق وب سایت مرکز و مکاتبه | رئیس مرکز – کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/ کامپیوتر | سایت/ مستندات |  |
| 2 | استخراج دوره ای همایشهای مرتبط | رییس و کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/ کامپیوتر | سایت/ مستندات |  |
| 3 | بارگذاری لیست همایش ها در سایت مرکز | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/ کامپیوتر | سایت/ مستندات |  |
| 4 | ارسال لیست همایش ها به اعضا از طریق ایمیل | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/ کامپیوتر | سایت |  |
| 5 | دریافت در خواست و مستندات مربوطه از متقاضیان | رئیس مرکز/معاون مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 6 | تأیید درخواست متقاضیان توسط معاون تحقیقات و فناوری | معاونت تحقیقات و فناوری | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 7 | صدور حکم ماموریت جهت متقاضیان | معاونت تحقیقات و فناوری | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 8 | اعزام دو نفر از محققین مرکز به همایشهای ملی | معاونت تحقیقات و فناوری | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 9 | ارائه ۲ مقاله در همایش ملی و بین المللی | اعضاء مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | منابع مالی | گواهی |  |
| 10 | اعزام دو نفر از محققین مرکز به همایشهای بین المللی | معاونت تحقیقات و فناوری | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | منابع مالی | گواهی |  |

| استراتژی : افزایش تولیدات علمی مرکز با همکاری ملی و بین المللی پروژه : افزایش تعداد مقالات چاپ شده با همکاریهای ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | تهیه لیست مجلات معتبر مرتبط و اطلاع رسانی به محققین مرکز | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | اینترنت/ کامپیوتر | مستندات |  |
| 2 | برگزاری هم اندیشی و دریافت نقطه نظرات | رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ارتباطات | صورتجلسات |  |
| 3 | ارائه مشاوره و آموزش به محققین در زمینه مقاله نویسی | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ارتباطات | مستندات |  |
| 4 | همکاری در سابمیت مقالات در مجلات | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 5 | چاپ بیشتر از 50 مقاله توسط اعضای مرکز | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ارتباطات | مقالات |  |

| استراتژی : افزایش تولیدات علمی مرکز با همکاری ملی و بین المللی پروژه : انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | استخراج عناوین جهت انجام پروژه ها ی چند مرکزی | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات | مستندات |  |
| 2 | برگزاری جلسات با مراکز و سازمانهای ذیربط | رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 3 | عقد تفاهم نامه های مشترک با واحدهای مربوطه داخل کشور | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 4 | انجام دو طرح مشترک با مراکز تحقیقاتی دانشگاه | کارشناس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 5 | انجام حداقل دو طرح مشترک با مراکز تحقیقاتی ، درمانی یا بهداشتی خارج از کشور | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 6 | عقد تفاهم نامه های مشترک با واحدهای مربوطه خارج کشور | کارشناس مرکز /رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |

| استراتژی : تولید و توسعه محصولات دانش بنیان پروژه : تدوین و تصویب طرح های تحقیقاتی فناورانه مرتبط با مرکز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسوول اجرا/ پیگیری | تاریخ اجرا |  |  | منابع مورد نیاز | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |
|  |  |  | شروع | پایان | کل دوره |  |  |  |
| 1 | تعیین عناوین فناورانه مرتبط با اولویت های تحقیقاتی مرکز | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 2 | ارسال فراخوان به اعضا مرکز و دانشجویان | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 3 | دریافت پروپوزالهای مربوط | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 4 | پایش طرح ها بر اساس اولویت های پژوهشی | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |
| 5 | تصویب 1 طرح تحقیقاتی فناورانه | کارشناس مرکز/رئیس مرکز | 1/۱/1402 | 29/12/1402 | 1 سال | مکاتبات/ ارتباطات | مستندات |  |